Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

В Урмарском  районе

за   2009 г.

| № | Задачи и основные мероприятия | Единица измерения контрольного показателя | Плановое значение на 2009 г. для муниципального образования | Периодичность отчета | Значение на отчетную дату | Финансирование из федерального бюджета Российской Федерации, тыс.руб. |  | Финансирование из бюджета муниципального образования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плановое на 2009г. | Факти-ческое на отчетную дату | Плановое на 2009 г. | Фактическое на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| 1. Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение потребления алкоголя взрослым человеком | на … процентов | Х | годовая | Репрезентативные исследования не проводились | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля курящих среди населения | проц | Х | годовая | Репрезентативные исследования не проводились | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.3. | Общая смертность | случаев на 1000 чел населения | Х | годовая | 469 чел. (17,1 на 1000 чел) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.4. | Материнская смертность | на 100 тыс родившихся живыми | Х | годовая | Не допущена | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.5. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | Х | годовая | Умер 1 ребенок (3,8%0) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.6. | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс чел населения | Х | годовая | 229чел (839,1 на 100 тыс. взрослого населения) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.7. | Смертность от цереброваскулярной болезни | случаев на 100 тыс чел населения | Х | годовая | 101чел. (471,9 на 100 тыс. взрослого населения) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.8. | Заболеваемость острыми сосудистыми нарушениями головного мозга на фоне артериальной гипертонии | случаев на 100 тыс чел населения | Х | годовая |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.9. | Смертность от ишемической болезни сердца | случаев на 100 тыс чел населения | Х | годовая | 94 чел (439,2 на 100 тыс. взрослого населения) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.10. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | случаев на 100 тыс чел населения | Х | годовая | 43 чел. (157,5 на 100 тыс. всего населения) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.11. | Смертность от транспортных травм всех видов | случаев на 100 тыс чел населения | Х | годовая | 13 чел. (47,6 на 100 тыс. всего населения) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.12. | Cмертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс чел населения | Х | годовая | 5 чел. (18,3 на 100 тыс. всего населения) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.13. | Коэффициент совместительства в учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  | Х | годовая | 1,36 | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.14. | Срок ожидания диагностических исследований в поликлинике | дней | Х | годовая | до 3х дней | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.15. | Доля осмотренных работающих граждан | проц | Х | годовая | Осмотрено 483 из 5010 чел работающих граждан (9,6%) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.16. | Доля посещений врачей, сделанных с профилактической целью | проц | Х |  | Число посещ.с профилактической целью 32992 из общего числа посещений- 189228 (17,4%) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 1.17. | Заболеваемость острым гепатитом В | случаев на 100 тыс чел населения | Х | годовая | Не выявлено | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.18. | Заболеваемость краснухой | случаев на 100 тыс чел населения | Х | годовая | Не выявлено | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.19. | Доля заболевших гриппом в общей структуре заболевших ОРВИ и гриппом в период эпидемии | проц | Х | годовая | Грипп-100 ОРВИ+ГР-2783 чел. (3,5%) | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.20. | Заболеваемость корью | случаев на 100 тыс чел населения | Х | годовая | Не выявлено | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.21. | Доля охвата полным курсом профилактики ВИЧ беременных женщин | проц | Х | годовая | беременных женщин с ВИЧ не было | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.22. | Доля абациллированных больных туберкулезом, среди больных туберкулезом, состоявших на учете на конец года | проц | Х | годовая | 10 из 20 50% | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.23. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | проц | Х | годовая | Охвачено 18730 чел. (68,6%) | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.24. | Показатель клинического излечения впервые выявленных больных туберкулезом | проц | Х | годовая | клиническое излечениеу 5 из 5 (100%) | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.25. | Охват лечением больных туберкулезом, сочетанного с ВИЧ-инфекцией | проц | Х | годовая | больных туберкулезом, сочетанного с ВИЧ-инфекцией нет | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.26. | Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет | проц | Х | годовая | 18 из 23 (78,2%) | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.27. | Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи | проц | Х | годовая |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.28. | Количество штатных доноров крови и ее компонентов на 1000 человек населения | 101чел | Х | годовая | 4,6 на 1000 человек населения | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.29. | Доля донорской крови, проверенной на ВИЧ с обеспечением качества | проц | Х | годовая |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.30. | Резерв цельной крови | тонн |  | годовая |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.31. | Доля детей первого года жизни, охваченных аудиологическим скринингом | проц | 90 | годовая | 73,1% | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 1.32. | Доля новорожденных, охваченных неонатальным скринингом | проц | 98 | годовая | 253 из 253 100% | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| 2. Направление "Формирование здорового образа жизни" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака |  | Х | годовая | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 2.1.1. | Оснащение центров здоровья комплектами оборудования | Ед. |  | годовая | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 2.1.2. | Проведение кампании по формированию приоритетов здорового образа жизни населения |  | Х | годовая | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 3. Направление "Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с названными врачами | чел | 46 | годовая | 46 | 4391,800 | 4350,933 | 5600,000 | 5498,981 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Численность участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей (семейной) практики | чел | 20 | годовая | 20 | 2192,720 | 2192,720 | 2600,000 | 2515,125 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Численность медицинских сестер, работающих с названными врачами | чел | 26 | годовая | 26 | 2158,213 | 2158,213 | 3000,000 | 2953,256 |  |  |  |  |
| 3.2. | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи | чел | 30 | годовая | 30 | 1783,000 | 1397,443 | 4400,000 | 4267,439 |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Численность работников фельдшерско-акушерских пунктов | чел | 18 | годовая | 18 | 1004,000 | 787,631 | 2000,000 | 1957,951 |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Численность работников скорой медицинской помощи | чел | 12 | годовая | 12 | 779,000 | 609,812 | 2400,000 | 2309,488 |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятия по созданию необходимых условий реализации профилактических программ на этапе первичной медицинской помощи (подготовка и переподготовка врачей) | чел | 6 | годовая | 6 | Х | Х | 21,700 | 21,700 |  |  |  |  |
| 3.3.1. | "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | чел | 5 | годовая | 5 | Х | Х | 18,700 | 18,700 |  |  |  |  |
| 3.3.2. | "Терапия" и "Педиатрия" | чел | 1 | годовая | 1 | Х | Х | 3,000 | 3,000 |  |  |  |  |
| 3.4. | Диспансеризация взрослого населения | чел |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | чел | 474 | годовая | 474 | 493,908 | 493,908 | - | - |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Проведение диспансеризации работающих граждан по дополнительным программам | чел |  | годовая | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Проведение углубленных медицинских осмотров работающих граждан, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | чел | 17 | годовая | 17 | 11,200 | 11,200 | - | - |  |  |  |  |
| 3.5. | Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения (совершенствование Национального календаря профилактических прививок; обеспечение населения групп риска необходимыми иммунобиологическими препаратами) |  | Х | годовая | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Мероприятия, направленные на иммунизацию населения. Вакцинация (ревакцинация) против: |  | Х | годовая | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.1. | полиомиелита, в том числе | чел. | Х | годовая | Ревакц: 1ревакц.-231, 2 ревакц.-227, 4 ревакц.- 328. Вакц.-239 | 197,188 | 197,188 | 13.898 | 13.898 |  |  |  |  |
| 3.5.1.1.1. | дети до 1 года - инактивированной полиомиелитной вакциной | 227чел. | Х | годовая | V1-224 V2-225 V3-229 | 188.037 | 188,037 | 13,156 | 13,156 |  |  |  |  |
| 3.5.1.2. | гепатита В - детей, подростков, взрослых, не привитых ранее | взрос.-1400чел. | Х | годовая | Детей: V1-147 V2-203 V3-242 Взрослые: V1-1400 V2-746 V3-275 Взрослые: План 2008г. V3-2656 | 209,433 | 109,433 | 14,650 | 14,650 |  |  |  |  |
| 3.5.1.3. | краснухи - детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее | чел. | Х | годовая | Дети: Вакц.-247 Ревакц.-247 Лиц до 25 лет - нет | 21,750 | 21,750 | 1,521 | 1,521 |  |  |  |  |
| 3.5.1.4. | гриппа - детей дошкольного возраста, учащихся, взрослых старше 60 лет, медработников и работников образовательных учреждений | Пандефлю-250 чел. Моногриппол Нео-700 чел чел. | Х | годовая | Вакцинация против обычного гриппа: ДОУ-345 Уч. 1-11 классов- 1853, медраб.- 196, РОО- 280, Старше 60 лет- 1297, другие- 75 Вакцинация против свиного гриппа: ДОУ-8 Уч. 1-11 классов- медраб.- 40, работникиРОО-68, Старше 60 лет-115, другие- 27 | 449,277 | 449,277 | 28,280 | 28,280 |  |  |  |  |
| 3.5.1.5. | дифтерии, коклюша, столбняка - детей до 1 года, в возрасте 18 месяцев, 6 лет и 14 лет, взрослых в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и старше | чел. | Х | годовая | Вакц. АКДС: До 1г.-240, в 18 мес. 1ревак. -240 Ревакц. АДС-м: 6 л- 246 в14 л -323чел. Взрослые: АДС-м: Вакц.-8, ревакц. дифтерии- 1315, столбняка Вакц. -12 Ревакц.-1349 | 41,746 | 41,746 | 2,942 | 2,942 |  |  |  |  |
| 3.5.1.6. | кори и эпидемического паротита - дети в возрасте 1 года и 6 лет | чел. | Х | годовая | Вакц. детей в возрасте 1 год и 6 лет: Вакц.в 1год -247, ревакц. в 6 лет- 252. | 54,874 | 54,874 | 3,900 | 3,900 |  |  |  |  |
| 3.5.1.7. | кори - взрослых до 35 лет | чел. | Х | годовая | 293 | 8.184 | 8.184 | 0,572 | 0,572 |  |  |  |  |
| 3.5.1.8. | туберкулеза - детей новорожденных и в возрасте 7 и 14 лет | чел. | Х | годовая | Новорожд.-161, Ревакц. –в 7лет-32, В 14 лет- 9 | 4.700 | 4.700 | 0.800 | 0.800 |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение и профилактику | чел. | Х | годовая | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.5.2.1. | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также лечение больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С | чел. | Х | годовая | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.5.2.1.1. | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | чел |  | годовая | на ВИЧ-1942 НВS Аg-1221 НСV-1183 | Х | - | - - | - - |  |  |  |  |
| 3.5.2.1.2. | Лечение ВИЧ-инфицированных | чел |  | годовая | - | Х | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.6. | Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия | чел | Х | годовая | Обслед. флюорографически-13570 чел. получают лечение-29 чел., поставл. реакция Манту туберкулином -3906 детям, дезкамерн обработка очагов туб.-28 | - 16,300 - - | - 16,300 - - | - - 17.928 26,000 | - - 17.928 26,000 |  |  |  |  |
| 4. Направление "Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |  | Х | Х | Х | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 4.2.1. | Оснащение учреждений здравоохранения, расположенных вдоль федеральных автомобильных дорог | ед | - |  | - | Х | - | - |  | - |  |  |  |
| 4.2.2. | Поставка санитарного транспорта | ед | - |  | - | Х | - | - |  | - |  |  |  |
| 5. Направление "Совершенствование медицинской помощи матерям и детям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие программы «Родовый сертификат» |  |  | годовая | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности (талон 1) | чел | Х | годовая | 220 | 666,000 | 660,000 | 195,187 |  | 195,187 |  |  |  |
| 5.1.2. | Оплата медицинской помощи женщинам в период родов (талон 2) | чел | Х | годовая | 153 | 918,000 | 918,000 | - |  | - |  |  |  |
| 5.1.3. | Оплата медицинской помощи детям первого года жизни |  | Х | годовая | 480 | 480,000 | 480,000 | 21,749 |  | 21,749 |  |  |  |
| 5.3. | Неонатальный скрининг на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни |  | Х | годовая |  | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 5.3.1. | Численность детей, обследованных на адреногенитальный синдром | чел | Х | годовая | 253 | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 5.3.2. | Численность детей, обследованных на галактоземию | чел | Х | годовая | 253 | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 5.3.3. | Численность детей, обследованных на муковисцидоз | чел | Х | годовая | 253 | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 5.3.4. | Численность детей, прошедших аудиологический скрининг | чел | Х | годовая | 185 из 253 детей | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 5.3.5. | Число выявленных наследственных заболеваний, в том числе: |  | Х | годовая | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 5.3.5.1. | адреногенитальный синдром | ед | Х | годовая | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 5.3.5.2. | галактоземия | ед | Х | годовая | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 5.3.5.3. | муковисцидоз | ед | Х | годовая | - | - | - | - |  | - |  |  |  |
| 5.3.6. | Выявлено детей с нарушениями слуха | чел | Х | годовая | 5 | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  | Поля для дополнительных сведений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |