ПЛАН

действий служб по предотвращению распространению и локализации

очага гриппа птиц на территории Урмарского района Чувашской  Республики  на 2006 год

| №№ пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Силы и средства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создать оперативный штаб для координации действий по предотвращению распространения и ликвидации очагов болезни домашней птицы из представителей заинтересованных служб | Март | Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района | Легковой автомобиль – 1 ед. 5 человек |  |
| 1.2. | Создать специализированные звенья разведки, осуществляющие постоянный клинический осмотр и мониторинговые исследования состояния здоровья населения и птицы в очаге и угрожаемой зоне | Постоянно | Госветучреждения района, МУЗ «Урмарская райбольница» Чувашской Республики, ТО ТУ Роспотребнад-зора по Чувашской Республике в Цивиль-ском районе, Филиал ФГУЗ «ЦГиЭ в Чувашской Респулике в Цивильском районе» | 2 звена по 4 человека, Легковой автомобиль – 2 ед. |  |
| 1.3. | Создать специализированные бригады для отлова, умерщвления и уничтожения зараженной птицы | Март | Администрация района, Госветучреждения района, ТОТУ Роспотребнадзо-ра по Чувашской Республике в Цивиль-ском районе, РОВД, ДРСУ, ЖКХ Главы городского и сельских поселений | Экскаватор – 1 ед. Бульдозер - 1 ед. Водовозка - 1 ед. Самосвал - 2 ед. Труповоз – 1 ед. Крытая машина грузового типа-1ед Передвижная дезинфекционная камера – 2 ед. Гидропульт- 4 шт. Пароформалиновая камера – 2 ед. Газогенераторная дезустановка – 2 ед. 10 человек |  |
| 1.4. | Создать специализированные звенья для проведения иммунизации населения и всех видов домашней птицы в угрожаемой зоне по эпидемическим и эпизоотическим показаниям | март | Госветучреждения района, лечебно-профилактические учреждения района | На 1 звено: Легковой автомобиль- 3 ед., 12 человек |  |
| 1.5. | Создать отряды охраны территории очага | март | Госветучреждения района, РОВД | Передвижные охранные будки – 4 ед., Легковые автомобили – 3 ед., Автопароформалиновая камера – 2 ед., Газогенераторные установки – 1 ед., Водовозка – 1 ед. Сотрудники РОВД, Госветучреждений, |  |
| 1.6. | Составить оперативные расчеты необходимых финансовых и материальных затрат на проведение мероприятий в очаге птичьего гриппа | март | Администрация района, ветучреждение района | Бензин Дизтопливо Дрова Солома Скаты б/у Опилки Мешки Хлорная известь |  |
|  |  |  |  | Каустическая сода Вакцина Тест системы Скрининг системы Гидропульты Емкости, полубочки для дезрастворов и др. |  |
| 1.7. | Составить смету расходов на приобретение необходимого количества средств индивидуальной защиты специализированных бригад и звеньев | март | Соответствующие службы | Комплекты противочум-ной одежды (ПЧО) Спецодежды |  |
| 1.8. | Разработать предложения об условиях и порядке выплаты компенсации гражданам за отчужденную птицу | Март | Госветслужба района, Главы городского и сельских поселений | Гусь Утка Курица Индюк и др. |  |
| 1.9. | Составить смету расходов на выплату компенсации населению за павшую и умерщвленную птицу | Март | Главы городского и сельских поселений | Гусь Утка Курица Индюк и др. |  |
| 1.10 | Подготовить места размещения и организации питания и передвижения звеньев по умерщвлению птицы и дезинфекции территории очага | март | Главы городского и сельских поселений | Гараж Гостиница Продукты питания Передвижная кухня |  |
| 1.11 | Определить места утилизации умерщвленной птицы и биотермического обеззараживания навоза, помета и подстилки | март | Главы городского и сельских поселений, Госветслужба района |  |  |
| 1.12 | Организовать и провести разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации (радио, печать, буклетов, плакатов) | Постоянно | Госветслужба района, Главы городского и сельских поселений, администрация района, редакция газеты |  |  |
| II. Специальные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оповещение служб о подозрении или возникновении гриппа птиц | Немедленно | Оперативный дежурный ДДС отдела ГОЧС района (2-17-71) | Легковой автомобиль – 1 ед., 4 человека |  |
| 2.2. | Организовать выезд специализированного звена разведки в очаг подозрения (возникновения) гриппа птиц для уточнения диагноза, отбора проб сыворотки крови и патматериала | Немедленно в течении 1 часа | Руководители служб | Согласно п. 1.2. |  |
| 2.3. | Доставить патматериал для уточнения диагноза в ГУ «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии, Татарскую межрегиональную ветеринарную лабораторию Россельхознадзора (г. Казань) ВНИИЗЖ (г.Владимир, п. Юрьевец) | Немедленно | Директор ветеринарной лабораторий Госветслужбы района | Легковой автомобиль – 1 ед., 4 человек |  |
| 2.4. | Наложить карантин на очаг и утвердить план оздоровительных мероприятий | Немедленно | Руководитель госветучреждений района, главы городского и сельских поселений |  |  |
| 2.5. | Организовать комплекс работ по обеспечению выполнения условий карантина | Немедленно | Администрация района, Руководители госветучреждений района, Филиал ФГУЗ «ЦГи Э в Чувашской Республике в Цивильском районе», ТОТУ Роспотребнад-зора по Чувашской Республике в Цивильском районе, РОВД,ОГИБДД, ДРСУ, ЖКХ | Согласно п.п. 1.2., 1.3., 1.5., 1.10., 1.11. |  |
| 2.6. | Организовать выезд в очаг и работу звеньев по отчуждению, отлову, умерщвлению зараженной птицы бескровным методом с применением препарата «Аделин – Супер» и сжиганию с последующим захоронением павшей и убитой птицы | Немедленно | Руководитель госветучреждения района, РОВД, ДРСУ, ЖКХ | Согласно п. 1.3. |  |
| 2.7. | Организовать выезд и работу звеньев для проведения активной вынужденной иммунизации населения и всех видов домашней птицы в угрожаемой зоне | Немедленно | Госветучреждения района, ТОТУ Роспотребнад-зора по Чувашской Республике в Цивильском районе, Филиал ФГУЗ «ЦГи Э в Чувашской Республике в Цивильском районе», РОВД | Согласно п. 1.4. |  |
| 2.8. | Вести контроль за организацией, проведением подготовительных, специальных мероприятий и информирование Кабинет Министров Чувашской Республики и вышестоящих инстанций | Постоянно | ТО ТУРоспотребнад-зора по Чувашской Республике в Цивильском районе, Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике | Легковой автомобиль – 2 ед. |  |
| III. Заключительные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Провести специальные заключительные мероприятия | По завершению оздоровительных мероприятий | Госветучреждения района, Филиал ФГУЗ «ЦГиЭ в Чувашской Республике в Цивильском районе», |  |  |
| 3.2. | Снятие карантина | По завершению заключительных мероприятий | Администрация района, Главы городского и сельских поселений Руководитель госветучреждения |  |  |
| 3.3. | Подготовить для утверждения документы на компенсацию убытков населения за павшую и умерщвленную птицу по факту понесенного ущерба |  | Главы городского и сельских поселений |  |  |
| 3.4. | Провести итоговый Пресс-релиз |  | Оперативный группа |  |  |