Приложение 2 к постановлению

главы Урмарского района

от 19.01.2006 года № 3

План

реализации приоритетного Национального проекта

«Развитие АПК» по Урмарскому району

| Наименование приоритетных направлений, мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения месяц, год | Источники финансирования | Показатели реализации мероприятий | Реализация мероприятий приоритетного национального проекта в ранее принятых республиканских программах по состоянию на 01.11.2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация национального проекта «Развитие АПК» |  |  |  |  |  |
| 1.1.Создание нормативно-правовой базы по развитию сельского хозяйства | Администрация Урмарского района Отдел сельского хозяйства и экологии | Август 2003 |  | Районная целевая программа «Развитие АПК на 2004-2010 годы», утвержденная постановлением главы администрации Урмарского района №536 от 14.08.03. Программа «Развитие свиноводства в Урмарском районе (2005-2010 годы»). Решение Собрания депутатов от 30 июля 2005г. №200 | Республиканская программа «Развитие АПК ЧР на 2004-2010 годы», утвержденная постановлением КМ ЧР от 25.11.2004г. №287 |
| II. Ускоренное развитие животноводства |  |  |  |  |  |
| 2.1. Расширение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Сбор и анализ информации о потенциальных бизнес-проектах по строительству и модернизации животноводческих комплексов | Отдел сельского хозяйства и экологии | Февраль 2006-февраль 2007 | В пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |
| 2.1.2.Содействие сельхозтоваропроизводителям по подготовке и оформлению документов для представления в МСХ ЧР по субсидированию процентных ставок по инвестиционным кредитам, полученным на срок до 8 лет на строительство и модернизацию животноводческих комплексов | Отдел сельского хозяйства и экологии | 2006-2007 |  |  |  |
| 2.2. Развитие лизинга техники, оборудования и племенного скота |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.Представление заявок на поставку техники, оборудования и племенного скота по лизингу в ОАО «Россагролизинг» | Отдел сельского хозяйства и экологии, сельхотоваропроизводители | Январь 2006-январь 2007 | Средства федерального лизингового фонда |  |  |
| 2.3. Содействие в привлечении частных инвестиций на строительство |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.Содействие в привлечении частных инвестиций на строительство комплексов по переработке мясной и молочной продукции | Отдел сельского хозяйства, отдел экономики, сельхозтоваропроизводители | Январь-декабрь 2006, январь-декабрь 2007 |  | Информационная поддержка |  |
| 2.4. Содействие в развитии агропромышленных структур холдингового типа |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.Развитие агропромышленных структур холдингового типа | Отдел сельского хозяйства и экологии, сельхозтоваропроизводители | Январь-декабрь 2006, январь-декабрь 2007 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | Информационная поддержка, методические рекомендации | Районная целевая программа «Развитие АПК на 2004-2010 годы» |
| III. Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Содействие личным подсобным и крестьянским (фермерским) хозяйствам по подготовке документов для представления в МСХ ЧР по субсидированию процентных ставок по кредитам | Отдел сельского хозяйства и экологии | 2006-2007 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию приоритетного национального проекта с республиканского бюджета Урмарскому району |  | Республиканская программа господдержки малого предпринимательства в ЧР на 2005-2010 годы, утвержденного постановлением КМ ЧР от 30.12.2005г. №309 |
| 3.1.2.Содействие личным подсобным и крестьянским (фермерским) хозяйствам по оформлению и представлению документов в МСХ для возмещения части затрат на уплату процентных ставок по кредитам, полученным на строительство и модернизацию животноводческих комплексов | Отдел сельского хозяйства и экологии | 2006-2008, 2006-2007 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию приоритетного национального проекта в республиканском бюджете по Урмарскому району |  |  |
| 3.2. Развитие сети потребительских кооперативов по заготовке, снабжению |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Развитие сети заготовительных и снабженческо-сбытовых кооперативов, а также по переработке сельхозпродукции, производимой личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | Отдел экономики, отдел сельского хозяйства и экологии | Январь-декабрь 2006г, январь-декабрь 2007 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | Информационная поддержка, методические рекомендации | Подпрограмма «Господдержка кредитной кооперации в ЧР на 2005-2010 годы», республиканской программы господдержки малого предпринимательства в ЧР |
| 3.3. Развитие сельской кредитной кооперации |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.Проведение организационной работы по формированию и регистрации кредитных кооперативов | Отдел экономики | Январь-декабрь 2006, январь-декабрь 2007 | В пределах ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | Информационная поддержка, методические рекомендации |  |
| IY. Создание системы земельно-ипотечного кредитования |  |  |  |  |  |
| 4.1.Проведение территориального землеустройства и оформление правоустанавливающих документов на земли сельхозназначения | Отдел экономики | 2006-2007 | Постановление Кабинета Министров ЧР |  |  |
| 4.2.Развитие земельно-ипотечного кредитования | Отдел экономики, сельхозтоваропроизводители | Январь-декабрь 2006, январь-декабрь 2007 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |
| Y. Организационное, методическое, информационное обеспечение и мониторинг реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 5.1.Информационное обеспечение и мониторинг реализации прокта | Отдел экономики, отдел сельского хозяйства и экологии |  |  |  |  |
| 5.2.Проведение семинаров, совещаний | Отдел сельского хозяйства и экологии | Январь-декабрь 2006, январь-декабрь 2007 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |
| 5.3.Ведение мониторинга реализации проекта | Отдел экономики, отдел сельского хозяйства и экологии | Январь-декабрь 2006, январь-декабрь 2007 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |